## BUDGET_S_2026_V02
|  |  |  | 0.93 | 0.97 | 0.04 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Mina | Caserón | Nivel | kt | % Cut | Factor | % Cut Aj | 2026 | [11 empty] | Condición | Información Base | [6 empty] | Información adicional
[7 empty] | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sept | Oct | Nov | Dic |  | Litología | UCS(Mpa) | R.M.R | R.Q.D | G.S.I | Calidad Roca | Unidad Geotécnica | R.Q.D Rango | Q Barton | FF/m | Jn
MPC | PCC_0042 | 295 | 317 | 0.74 |  | 0.7 | 25 | 25 | 27.302 | 30 | 30 | 25 | 26 |  | 20 | 27 | 30 | 30 |  | Brecha Hidrotermal | 50 - 150 | 45 a 60 | 44 a 67 | 50 a 60 | Regular | Baja
MPC | PCC_1501 | 265 | 78.3499 | 0.72 |  | 0.68 | 2026 Ene: 30; 2026 Feb: 39.443; 2026 Mar: 9 |  | Brecha Hidrotermal | 50 - 150 | 46 a 60 | 40 a 60 | 50 a 60 | Regular | Regular
MPC | PCC_1502 | 475 | 231.5733 | 0.8 |  | 0.76 | 2026 Ene: 30; 2026 Feb: 26.325; 2026 Mar: 11; 2026 Abr: 31; 2026 May: 28; 2026 Jun: 17 | Continuidad 2025 | Albitofiro | 150 - 230 | 50 a 60 |  | 50 a 55 | Regular | Regular
MPC | PCC_1512 | 385 | 94 | 0.72 |  | 0.68 | 2026 Ene: 9; 2026 Feb: 31; 2026 Mar: 22 | Continuidad 2025 | Brecha Mixta | 150 - 230 | 45 a 65 | 35 a 87 | 50 a 60 | Buena | Alta
MPC | PCC_1516 | 325 | 271.3986 | 0.54 |  | 0.5 | 2026 Oct: 30; 2026 Nov: 24; 2026 Dic: 25 |  | Albitofiro | 150 - 230 |  |  | 50 - 60 B/G | Buena | Alta
MPC | PCC_1518 | 325 | 75.1991 | 0.77 |  | 0.73 | 2026 Sept: 10.1991; 2026 Oct: 15; 2026 Nov: 25; 2026 Dic: 25 |  | Brecha Hidrotermal | 150 - 200 | 67 |  | 55 a 65 B/F | Buena | Alta
MPC | PCC_1522 | 265 | 71.0676 | 0.99 | 1 | 0.9203 | 2026 Oct: 22.0676; 2026 Nov: 15; 2026 Dic: 20 |  | Lavas Inferiores | 150 - 230 | 71 | 96 | 65 - 75 B/G | Buena | Alta | 88 - 96 | S/D | 6 a 10 | S/D
MPC | PCS_1022 | 145 | 24 | 0.54 |  | 0.5 | 2026 Ene: 19 | Continuidad 2025 | Albitofiro | 150 - 230 | 54 a 77 |  | 50 a 60 B/F | Buena | Alta
MPC | PCS_1039 | 145 | 154 | 0.8819 | 1 | 0.81544 | 30 | 5 |  |  | 15 | 24 | 30 | 21 | 29.568 | 30.554 | 16 | 11.558 |  | Brecha Hidrotermal | 150 - 200 | 76 | 93 | 55 - 60 B/F | Buena | Alta | 70 - 90 | S/D | 1 a 4 | S/D
MPC | PCS_1041 | 325 | 41 | 0.92 | 1 | 0.8524 | 2026 Nov: 11.827; 2026 Dic: 29.316 |  | Brecha Hidrotermal | 150 - 200 | 69 | 81 | 55 - 65 B/G | Buena | Alta | 55 - 80 | S/D | 3 a 6 | S/D
MPC | PCS_1043 | 145 | 140.3258 | 0.59 |  | 0.55 | 2026 Mar: 25; 2026 Abr: 25; 2026 May: 25; 2026 Jun: 20; 2026 Jul: 26; 2026 Ago: 20 |  | Albitofiro | 150 - 230 |  |  | 65 - 75 B/G | Buena | Alta
MPC | PCS_1045 | 145 | 150.0523 | 0.65 |  | 0.61 | 2026 Mar: 17.401; 2026 Abr: 24.8; 2026 May: 24; 2026 Jun: 20; 2026 Jul: 24.8; 2026 Ago: 21; 2026 Sept: 18 |  | Albitofiro | 150 - 230 |  |  | 50 - 60 B/F | Regular
MPC | PCS_1046 | 355 | 104.1494 | 0.82 |  | 0.78 | 2026 Jul: 8; 2026 Ago: 9; 2026 Sept: 12; 2026 Oct: 21.892; 2026 Nov: 18.7074 |  | Albitofiro | 150 - 230 | 63 | 75 a 90 | 65 - 75 B/G | Buena | Alta
MPC | PCS_1047 | 355 | 102.203 | 0.83 |  | 0.79 | 2026 Dic: 20 |  | Albitofiro | 150 - 230 | 63 | 75 a 90 | 65 - 75 B/G | Buena | Alta
MPC | PPCS_0003 | 235 | 10.428 | 0.92 |  | 0.88 | 2026 Ene: 10.428 | Continuidad 2025 | Albitofiro | 150 - 230 | 70 a 75 | 70 | 70 - 80 B/G | Buena | Muy Alta | 70 - 90 | S/D | 2 a 6 | S/D
MPC | PCT_2022 | 415 | 189.6626 | 0.52 |  | 0.48 | 2026 Mar: 30.3; 2026 Abr: 32.7; 2026 May: 25; 2026 Jun: 20; 2026 Jul: 30; 2026 Ago: 33.818; 2026 Sept: 18 |  | Albitofiro | 150 - 230 |  |  | 65 - 75 B/G | Buena | Alta
MPC | PCT_2023 | 415 | 202.4014 | 1.18 | 1 | 1.1046 | 24.5 | 26.8 | 30 | 24 | 24.8 | 20 | 20 | 19.7626 | 12.96 |  |  |  |  | Albitofiro | 150 - 230 | 55 a 66 |  | 60 a 70B/G | Buena | Alta
MPC | PCT_2024 | 475 | 87.6624 | 0.55 |  | 0.51 | 2026 Sept: 14; 2026 Oct: 24; 2026 Nov: 15; 2026 Dic: 20 |  | Albitofiro | 150 - 230 |  |  | 50 - 55 B/F | Regular | Alta
MPC | PCT_2038 | 355 | 120.1818 | 1.54 | 1 | 1.4538 |  |  | 14 | 13.5 | 13.9 | 13.5 | 13.9 | 15 | 25 | 11.3818 |  |  |  | Brecha Hidrotermal | 150 - 200 | 65 | 82 | 50 - 60 B/F | Regular |  | 40 - 92 | S/D | 5 a 16 | S/D
MPC | PCT_2040 | 385 | 290.3568 | 2.5 | 1 | 2.385 | 2026 Ene: 6.098 | Continuidad 2025 | Brecha Hidrotermal | 150 - 200 | 60 - 75 | S/D | 55 - 60 B/F | Buena | Alta | S/D | S/D | S/D | S/D
MPC | PCT_2042 | 355 | 92.1129 | 1.82 | 1 | 1.7254 | 2026 Mar: 15.6; 2026 Abr: 13.65; 2026 May: 14.25; 2026 Jun: 13.5; 2026 Jul: 13.81; 2026 Ago: 21.7129 |  | Brecha Hidrotermal | 150 - 200 | 62 | 68 | 50 - 60 B/F | Regular |  | 40 - 92 | S/D | 5 a 9 | S/D
MPC | PCT_2043 | 355 | 90.4768 | 1 | 1 | 0.93 | 2026 Sept: 11; 2026 Oct: 21.5; 2026 Nov: 25; 2026 Dic: 25 |  | Brecha Hidrotermal | 100 - 200 | 52 | 58 | 45 - 60 B/F | Regular | Regular | 58 - 77 | S/D | 11 a 16 | S/D
MMC | MC2_8005 | 285 | 310.912 | 1.16 | 1 | 1.0852 |  |  |  | 9.912 | 30 | 44 | 46.4 | 43.6 | 25 | 25 | 23 | 16 |  | Brecha Hidrotermal | 100 - 200 | 62 | 70 | 50 - 60 B/F | Regular | Regular | 70 - 90 | S/D | 9 a 16 | S/D
MMC | MC2_8008 | 185 | 147.1563 | 1.26 | 1 | 1.1822 | 2026 Ene: 39.318; 2026 Feb: 40; 2026 Mar: 45; 2026 Abr: 22.8383 | Continuidad 2025 | Brecha Hidrotermal | 200 | 67 | 88 | 65 - 75 B/G | Buena | Alta | 58 - 98 | S/D | 5 a 11 | S/D
MMC | MC2_8009 | 320 | 522.4758 | 0.87 |  | 0.83 | 2026 Ago: 25; 2026 Sept: 25; 2026 Oct: 20; 2026 Nov: 20; 2026 Dic: 20 |  | Lavas Inferiores | 100 - 230 | 64 | 83 | 65 - 75 B/G | Buena | Alta | 44- 83 | S/D | 3 a 5 | S/D
MMC | MC2_8011 | 320 | 222 | 1.0547 | 1 | 0.98306 | 2026 Ene: 40; 2026 Feb: 45; 2026 Mar: 45; 2026 Abr: 40; 2026 May: 35; 2026 Jun: 17 | Continuidad 2025 | Lavas Inferiores | 150 - 230 | 55 a 67 | 44 a 90 | 50 - 60 B/F | Regular | Regular
MMC | MC2_8021 | 255 | 120.2107 | 0.61 |  | 0.57 | 2026 Ago: 5.2451; 2026 Sept: 24; 2026 Oct: 20; 2026 Nov: 25; 2026 Dic: 21 |  | Lavas Inferiores | 150 - 230 | 67 | 81 | 65 - 75 B/G | Buena | Alta | 41 - 81 | S/D | 5 a 9 | S/D
MMC | MC2_8031 | 150 | 233.9461 | 1.39 | 1 | 1.3083 |  |  |  | 10 | 15 | 35 | 30 | 25 | 25 | 25 | 20 | 17 |  | Brecha Hidrotermal | 200 |  |  | 66 - 75 B/G | Buena | Alta
MMC | MC2_8032 | 150 | 162.6876 | 0.71 |  | 0.67 | 2026 Ago: 15; 2026 Sept: 25; 2026 Oct: 25; 2026 Nov: 25; 2026 Dic: 25 |  | Brecha Hidrotermal | 100 - 200 | 63 | 64 | 60 -70 B/F | Regular | Regular | 38 - 93 | S/D | 7 a 11 | S/D
MMC | MC2_8034 | 185 | 176.376 | 0.65 |  | 0.61 | 2026 Feb: 7; 2026 Mar: 35; 2026 Abr: 40; 2026 May: 35; 2026 Jun: 30; 2026 Jul: 30 |  | Brecha Hidrotermal | 200 | 75 | 88 | 65 - 75 B/G | Buena | Alta | 78 - 98 | S/D |  | S/D
MMC | MC2_8035 | 220 | 81 | 0.84 |  | 0.8 | 2026 Ene: 46; 2026 Feb: 35 | Continuidad 2025 | Brecha Hidrotermal | 200 | 70 | S/D | 50 - 60 B/G | Buena | Alta | S/D | S/D | S/D | S/D
MGR | MGN_3014 | 115 | 77.5 | 0.54 |  | 0.5 | 2026 Nov: 15; 2026 Dic: 15.5 |  | Metandesitas | 267 |  |  | 50 - 60 B/F | Regular | Regular
MGR | MGN_3025 | 115 | 204.7118 | 0.57094 |  | 0.53094 | 2026 Ene: 45; 2026 Feb: 40.208; 2026 Mar: 24; 2026 Abr: 10 | Continuidad 2025 | Metandesitas | 267 | 60 | 42 | 60 - 70 B/F | Regular | Regular | 40 - 60 | S/D | S/D | S/D
MGR | MGN_3032 | 85 | 104.3 | 0.69089 |  | 0.65089 | 2026 May: 15; 2026 Jun: 25; 2026 Jul: 25; 2026 Ago: 25; 2026 Sept: 14 |  | Metandesitas | 100 - 267 | 60 | 51 | 55 - 60 B/F | Regular | Regular | 38 - 79 | S/D | 4 a 9 | S/D
MGR | MGN_3036 | 95 | 192.0401 | 0.83004 |  | 0.79004 | 2026 Jul: 16; 2026 Ago: 35; 2026 Sept: 35; 2026 Oct: 36; 2026 Nov: 35; 2026 Dic: 35.0401 |  | Metandesitas | 267 |  |  | 60 - 70 B/F | Buena | Alta
MGR | MGS_4049 | 100 | 87 | 0.82 |  | 0.78 | 2026 Abr: 20; 2026 May: 25; 2026 Jun: 20; 2026 Jul: 15; 2026 Ago: 7 |  | Brecha Hidrotermal | 115 - 150 | 70 | 75 | 65 - 75 B/G | Buena | Alta | 62 - 82 | S/D | 4 a 7 | S/D
CAP - OPORTUNIDADES
MPC | PPCS_0004_(2025) | 295 | [16 empty] | A tronar en diciembre 2025 | Lavas Inferiores | 150 - 230 | 60 a 80 | 74 a 100 |  | Buena | Alta | bar: 2026 Ene to 2026 Mar
MPC | PPCS_0005_(2026) | 325 | 426 | 0.74 |  | 0.7 | [13 empty] | Brecha Hidrotermal | 150 - 200 | 52 | 53 | 50 - 60 B/F | Regular |  | 37 - 75 | S/D | 5 a 16 | S/D | bar: 2026 Oct to 2026 Dic
MPC | PPCS_0006_(2026) | 175 | 76.4531 | 0.59718 |  | 0.55718 | [13 empty] | Albitofiro | 100 - 155 | 49 |  | 50 - 60 B/F | Regular |  | S/D | S/D | S/D | S/D | bar: 2026 Abr to 2026 Jul
MPC | Oportunidad_1_(PCC_1539) | 325 | 50 | 1.05 |  | 1.01 | [13 empty] | Brecha Hidrotermal | 150 - 200 | 68 | 64 | 65 - 75 B/G | Buena |  | 64 - 88 | S/D | 3 a 6 | S/D | bar: 2026 Ago to 2026 Dic
MPC | Oportunidad_5_(PCS_1057) | 205 | 149.176 | 0.45 |  | 0.41 | [13 empty] | Brecha Hidrotermal | 100 - 200 | 52 | 44 | 50 - 60 B/F | Regular |  | 25 - 78 | S/D | 14 a 16 | S/D | bar: 2026 Jul to 2026 Dic
MPC | Oportunidad_7_(PCS_1055) | 205 | 79.193 | 0.62 |  | 0.58 | [13 empty] | Brecha Hidrotermal | 150 - 200 | 69 | 78 | 65 - 75 B/G | Buena | Alta | 75 - 90 | S/D | 3 a 5 | S/D | bar: 2026 Feb to 2026 Jun
MPC | Oportunidad_11_(PCC_1541) | 325 | 124.319 | 0.56 |  | 0.52 | [13 empty] | Albitofiro | 100 - 155 | 57 | 52 | 50 - 60 B/F | Regular |  | 30 - 70 | S/D | 11 a 16 | S/D | bar: 2026 Ene to 2026 Jun
Clasificaicón de caserones 2026
[25 empty] | Calidad geomecanica | Unidades
[25 empty] | Regular a mala | 18
[25 empty] | Total | 43
41.86%
Note on AC27: Diego Arce Chirino: Calidad buena pero con fallas = Regular
Note on AC30: Diego Arce Chirino: Calidad buena con fallas = regular